## 照査要領（案）_R6
照査要領（案）
設計図書の照査チェックリスト
令和6年度改定
愛知県企業庁
照査項目一覧表
項目 |  |  | 内容 | 条件明示の必要性 | 資料の有無 | 資料名 | 資料中の確認したい事項
条件明示 | Ⅰ工法関係 | 工事施工関係 | 工法指定に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 仮設工事（指定・任意共）に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 仮設備に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 薬液注入に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 現場発生品に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 支給材及び貸与品に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 部分使用に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | あいくる材使用に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  | 工事用道路 | 一般道の使用に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 仮設道に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  | 品質管理関係 | 品質管理に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  | その他 | その他工法に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
| Ⅱ工程関係 | 関連工事 | 関連する工事の内容及び制約条件に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 公共補償工事等における他管理者との協議結果に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 占用支障物件の協議結果に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  | 関係機関協議 | 交差協議の調整結果（道路、河川、鉄道、公安委員会等）に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 地元及び地権者との調整結果に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 保安林、農地、埋蔵文化財等との調整結果に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  | その他 | その他工程に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
項目 |  |  | 内容 | 条件明示の必要性 | 資料の有無 | 資料名 | 資料中の確認したい事項
条件明示 | Ⅲ用地関係 | 用地関係 | 借地に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 工事用地の復旧に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 事業損失防止に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 立木伐採に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | その他工事用地に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
| Ⅳ安全対策 | 安全対策関係 | 交通安全施設に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 近接施工に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 交通誘導員に関すること（対象工種、期間、人数及び配置） | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | その他安全対策に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
| Ⅴ建設副産物 | 建設発生土 | 建設発生土の利用に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 建設発生土の搬出に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | その他建設発生に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  | 建設廃棄物 | 建設廃棄物の処理に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | その他建設廃棄物に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
項目 |  |  | 内容 | 資料貸与の必要性 | 貸与状況 | ― | 資料中の確認したい事項
資料貸与 | 資料の確認 |  | 地質調査報告書の貸与 | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 測量成果簿の貸与 | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□
|  |  | 用地境界杭の確認 | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□
|  |  | 測量基準点等の確認 | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□
|  |  | 地下埋設物に関する資料の貸与 | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□
|  |  | 設計委託成果品（設計条件等の確認）の貸与 | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□
|  |  | その他資料貸与に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□
項目 |  |  | 内容 | 事実の有無 | ― | ― | ―
設計図書 | 設計図書の確認 |  | 金抜き設計書の設計数量と数量計算書との不整合 | 有□ 無□ | ― | ― | ―
|  |  | 設計図面と数量計算書に使用した寸法、記号及び規格の不整合 | 有□ 無□ | ― | ― | ―
|  |  | 必要項目の図面からの抜け落ち（水位、地質条件等） | 有□ 無□ | ― |  | ―
|  |  | 設計計算書の計算結果の間違った図面への反映 | 有□ 無□ | ― | ― | ―
|  |  | 設計図面相互の不整合（構造図と配筋図等） | 有□ 無□ | ― | ― | ―
|  |  | 図面が不明瞭 | 有□ 無□ | ― | ― | ―
|  |  | 施工後にしか数量が、確定できない工種 | 有□ 無□ | ― | ― | ―
|  |  | その他設計図書の確認に関すること | 有□ 無□ | ― | ― | ―
フロー図(条件明示）
（請求通知で確認、
照査項目一覧表添付）
条件明示の 必要性
有
無
有
無
資料の有無
資料名
有
無
資料中の確認したい事項
（照査完了、報告）
（請求通知で確認、
照査項目一覧表添付）
（照査完了、報告）
フロー図(資料貸与）
資料貸与の 必要性
有
無
有
無
貸与状況
有
無
資料中の確認したい事項
フロー図(設計図書）
事実の有無
有
無
（請求通知で確認、
照査項目一覧表添付）
（照査完了、報告）
（請求通知で確認、
照査項目一覧表添付）
（照査完了、報告）
（請求通知で確認、
照査項目一覧表添付）
（照査完了、報告）

## 記入要領
記入要領
項目 |  |  | 内容 | 条件明示の必要性 | 資料の有無 | 資料名 | 資料中の確認したい事項
条件明示 | Ⅰ工法関係 | 工事施工関係 | 工法指定に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 仮設工事（指定・任意共）に関すること | 有■ 無□ | 有■ 無□ | 図面Ｎｏ１１ | 有■ 無□
|  |  | 仮設備に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 薬液注入に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 現場発生品に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 支給材及び貸与品に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 部分使用に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | あいくる材使用に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  | 工事用道路 | 一般道の使用に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 仮設道に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  | 品質管理関係 | 品質管理に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  | その他 | その他工法に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
| Ⅱ工程関係 | 関連工事 | 関連する工事の内容及び制約条件に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 公共補償工事等における他管理者との協議結果に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 占用支障物件の協議結果に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  | 関係機関協議 | 交差協議の調整結果（道路、河川、鉄道、公安委員会等）に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 地元及び地権者との調整結果に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 保安林、農地、埋蔵文化財等との調整結果に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  | その他 | その他工程に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
項目 |  |  | 内容 | 条件明示の必要性 | 資料の有無 | 資料名 | 資料中の確認したい事項
条件明示 | Ⅲ用地関係 | 用地関係 | 借地に関すること | 有■ 無□ | 有□ 無■ |  | 有□ 無□
|  |  | 工事用地の復旧に関すること | 有□ 無■ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 事業損失防止に関すること | 有■ 無□ | 有□ 無■ |  | 有□ 無□
|  |  | 立木伐採に関すること | 有■ 無□ | 有■ 無□ |  | 有□ 無■
|  |  | その他工事用地に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
| Ⅳ安全対策 | 安全対策関係 | 交通安全施設に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 近接施工に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 交通誘導員に関すること（対象工種、期間、人数及び配置） | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | その他安全対策に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
| Ⅴ建設副産物 | 建設発生土 | 建設発生土の利用に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | 建設発生土の搬出に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | その他建設発生に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  | 建設廃棄物 | 建設廃棄物の処理に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
|  |  | その他建設廃棄物に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ |  | 有□ 無□
項目 |  |  | 内容 | 資料貸与の必要性 | 貸与状況 | ― | 資料中の確認したい事項
資料貸与 | 資料の確認 |  | 地質調査報告書の貸与 | 有■ 無□ | 有□ 無■ | ― | 有□ 無□
|  |  | 測量成果簿の貸与 | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□
|  |  | 用地境界杭の確認 | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□
|  |  | 測量基準点等の確認 | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□
|  |  | 地下埋設物に関する資料の貸与 | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□
|  |  | 設計委託成果品（設計条件等の確認）の貸与 | 有■ 無□ | 有■ 無□ | ― | 有■ 無□
|  |  | その他資料貸与に関すること | 有□ 無□ | 有□ 無□ | ― | 有□ 無□
項目 |  |  | 内容 | 事実の有無 | ― | ― | ―
設計図書 | 設計図書の確認 |  | 金抜き設計書の設計数量と数量計算書との不整合 | 有□ 無□ | ― | ― | ―
|  |  | 設計図面と数量計算書に使用した寸法、記号及び企画の不整合 | 有□ 無□ | ― | ― | ―
|  |  | 必要項目の図面からの抜け落ち（水位、地質条件等） | 有□ 無□ | ― |  | ―
|  |  | 設計計算書の計算結果の間違った図面への反映 | 有□ 無□ | ― | ― | ―
|  |  | 設計図面相互の不整合（構造図と配筋図等） | 有□ 無□ | ― | ― | ―
|  |  | 図面が不明瞭 | 有□ 無□ | ― | ― | ―
|  |  | 施工後にしか数量が、確定できない工種 | 有■ 無□ | ― | ― | ―
|  |  | その他設計図書の確認に関すること | 有□ 無□ | ― | ― | ―
現地を見て、仮設工事が必要であれば、有にチェック！
※注 設計図書に明示があるなしに関わらず、仮設工事が必要な現場であれば、「有」となる。
例：現地を見た結果、水替え工が必要であると判断した。
（明示の必要性があるときだけチェック）
仮設工事が設計図書に計上されている
＋参考資料も添付されている場合に、有にチェック！
設計図書に計上されているが、具体な資料が無い場合：「無」にチェック。
（資料の有無で、「有」を選んだときだけチェック）
資料中に、監督員に確認したい事項がある場合、「有」にチェック！
例：水替え工の参考図に、水位が明示されていない。
設計図書の図面番号等の資料名を記入
☆一覧表の使い方のポイント☆
① 上から順にチェックしていく
② 項目毎に、左の欄から
チェックしていく
③ どの項目でも、
有にチェックしたとき
→右の欄へ
無にチェックしたとき
→下の項目へ
進んでいく
※注 どんな場合でも、「条件明示の必要性」欄等、一番左のチェック欄には必ず有無のチェックが入る！
詳しくは、用地関係の記入例、フローチャートをご覧ください。
① 借地をする必要があるときは「有」
→資料の有無へ
借地をする必要がないときは「無」
→工事用地の復旧に関する
条件明示へ
ここでは、「有」ですので、右の欄へ
② 借地に関する資料があるときは「有」
→資料中の確認したい事項へ
借地に関する資料がないときは「無」
→工事用地の復旧に関する
条件明示へ
ここでは「無」ですので、下の欄へ。
資料については、条件変更確認請求通知書で監督員に確認。
② 監督員に確認したいことが
あるときは「有」
→資料の確認事項へ
監督員に確認したいことが
無いときは「無」
→工事用地の復旧に
関する条件明示へ
☆一覧表の使い方のポイントその２☆
条件の明示や確認が必要なのに、資料がないときは、条件変更確認請求通知書で監督員に確認！
地質調査報告書が必要であると判断した場合は、「有」にチェック！
（貸与の必要性の有無に「有」とチェックした場合のみ）
地質調査報告書が貸与されていない場合、「無」にチェック！
無い場合：条件変更確認請求通知書で、地質調査報告書が無いと通知
施工後にしか数量が確定できない工種がある場合、チェック！
例：残土量、刈草量
ある場合：条件変更確認請求通知書で確認
（設計委託の成果品の貸与はあった場合のみ）
監督員に確認したいことがある場合は、有にチェック
確認したい事項を、条件変更確認請求通知書で確認
フロー図(条件明示）
（請求通知で確認、
照査項目一覧表添付）
条件明示の 必要性
有
無
有
無
資料の有無
資料名
有
無
資料中の確認したい事項
（照査完了、報告）
（請求通知で確認、
照査項目一覧表添付）
（照査完了、報告）
フロー図(資料貸与）
資料貸与の 必要性
有
無
有
無
貸与状況
有
無
資料中の確認したい事項
フロー図(設計図書）
事実の有無
有
無
（請求通知で確認、
照査項目一覧表添付）
（照査完了、報告）
（請求通知で確認、
照査項目一覧表添付）
（照査完了、報告）
（請求通知で確認、
照査項目一覧表添付）
（照査完了、報告）