## Sheet1
２０２３年度あいち食の安全・安心推進アクションプランに係る行動計画の進捗状況について
視点 １ 生産者、加工者、流通・販売者における食の安全管理体制の推進
（１）安全な農林水産物の生産の推進
アクション |  | 2023年度計画 |  | 実績 | 備考 | 担当課
1 | 環境と安全に配慮した 農業の推進 評価 Ａ | 目 標 | ＧＡＰ手法に取り組む農業者の割合 2025年度までに80％ | 92.7% |  | 農業経営課
|  | 事 業 の 内 容 | 農業者等に普及活動を通じてＧＡＰ手法を指導・推進 | 指導を実施
2 | 安全な畜産物の生産と 家畜疾病の監視 評価 Ａ | 目 標 | 家畜伝染病発生件数 過去５年間の発生件数の平均値（14件）以下 | ４件 |  | 畜産課
|  | 事 業 の 内 容 | 畜産農家の飼養衛生管理について立入検査の実施 検査実績／検査計画＝100％の達成 | 100%
|  |  | 養鶏農家におけるサルモネラ汚染防止対策技術（鶏卵のサルモネラ総合対策指針）の普及 | 個別巡回指導 173戸
|  |  | ＢＳＥ検査頭数／96か月齢以上の死亡牛発生頭数＝100％ | 100%
|  |  | 養鶏農家などでの定期的な鳥インフルエンザ検査 対象９戸 毎月1回延べ1,080検体 | ９戸 延べ1080検体
|  |  | 鳥インフルエンザ監視検査 | 延べ138戸
3 | 安全なきのこの生産 評価 Ａ | 目 標 | 県内の生産者における、食品衛生法に基づく放射性物質に関する基準の超過事例 ０件 | ０件 |  | 林務課
|  | 事 業 の 内 容 | 生産者団体開催の研修会等において技術・情報の提供 ４回延べ60名 | ６回 延べ52名
|  |  | 県産きのこ展示PR会等において、きのこの安全・安心に関するパンフレットの配布 PR会１回 パンフレットの配付100部 | PR会２回 パンフレットの配布200部
|  |  | 生産者に対し、放射性物質の基準値を超えないきのこ製造原料を使用するよう指導 随時 | ５回
4 | 安全な貝類の出荷 評価 Ａ | 目 標 | 県内生産海域における食品衛生法に基づく貝毒に関する基準の超過事例 ０件 | ０件 |  | 水産課
|  | 事 業 の 内 容 | 貝毒原因プランクトン調査 調査期間：４～７月、11～３月 調査地点：１回当たり14地点 調査回数：年間18回 | ４～７月、11～３月 １回当たり14地点 年間18回
|  |  | 貝毒検査 調査期間：４～５月、３月 調査地点：１回当たり６地点 調査回数：麻痺性５回・下痢性２回 | ４～５月、３月 １回当たり６地点 麻痺性５回・下痢性２回
|  |  | 自主検査の実施指導 | 指導回数１回
5 | 農薬の適正な販売・使用に よる安全な農産物の生産 評価 Ｃ | 目 標 | 本県産農産物における農薬の残留基準値超過事例 ０件 | ２件 |  | 農業経営課
|  | 事 業 の 内 容 | 農薬危害防止運動の実施 | 運動を実施
|  |  | 農薬危害防止運動集中実施期間：６～８月 | ６～８月
|  |  | 農薬適正販売・使用推進会議の開催 | ５月
|  |  | 農薬安全使用対策講習会の開催 ５回450名 | ６回・454名
|  |  | 農薬販売者・使用者に対する立入検査 農薬販売者の15％ 使用者適宜 | 販売者10.3％・使用者12件
|  |  | 農薬危害防止のための講習会 20,000名 | 16,875名
|  |  | 農薬管理指導士の養成 100名 | 89名
|  |  | 農薬取締職員による検査指導の継続・強化 ８か所38名配置 | ８か所・43名
|  |  | 地域特産作物の農薬登録拡大試験の実施 10剤 | 10剤
6 | 飼料、動物用医薬品及び 水産用医薬品の適正使用 評価 Ａ | 目 標 | 飼料又は動物用医薬品の使用が原因となって生産された有害畜産物による健康被害事例 ０件 | ０件 |  | 畜産課
|  |  | 水産用医薬品の不適正使用の確認 ０件 | ０件 |  | 水産課
|  | 事 業 の 内 容 | 飼料製造工場立入検査 ９施設 | ５施設 |  | 畜産課
|  |  | 飼料栄養性検査 18検体 | 10検体
|  |  | 飼料表示検査 18検体 | 10検体
|  |  | 畜産農家等巡回指導・抜取調査 60戸 | 60戸
|  |  | 水産用医薬品の適正使用の指導 対象者：ウナギ、アユ、マス類等の養殖業者 実施率 100% | 95.9% | 相手側と都合がつかなかったため。 | 水産課
|  |  | 水産用医薬品の使用状況調査 対象者：ウナギ、アユ、マス類等の養殖業者 実施率 100% | 95.9%
|  |  | 水産用医薬品の残留確認 対象魚種：ウナギ、アユ、ニジマス 計16検体 | 16検体
7 | 安全な農産物の生産を 目指した技術研究 評価 Ａ | 目 標 | 安全で良質な農畜産物を生産する技術・品種の開発 2021年から2025年度までに ５件 | 計４件（2023年度1件） |  | 農業経営課
|  | 事 業 の 内 容 | 消費者視点に立った食の安全・安心を支える農業の推進に関する研究の実施 10課題 | 10課題
8 | 食品流通における 食の安全・安心の確保 評価 Ｂ | 目 標 | 食品安全広域機動班が実施する監視の割合（監視実績/監視目標（施設数）） 100％ | 86.6% |  | 生活衛生課
|  | 事 業 の 内 容 | 食品を廃棄する際の不正流通防止について指導 | 監視時に必要に応じて実施 |  | 生活衛生課
|  |  | 米トレーサビリティ法の啓発・指導 研修会（20回）等 | 24回 |  | 食育消費流通課
（２）食品加工施設などにおける自主管理の推進
アクション |  | 2023年度計画 |  | 実績 | 備考 | 担当課
9 | HACCPに基づいた 食品営業者の 自主管理の推進 評価 Ｃ | 目標 | 食品衛生責任者の養成人数 2,250人 | 1,690人 | 機会を捉えて養成講習会の開催を案内したが、受講希望者が少なく、目標達成には至らなかったため。 | 生活衛生課
|  | 事 業 の 内 容 | 保健所及び食品衛生検査所等による食品衛生教育講習会 300回 | 127回 | 機会を捉えて講習会の開催を案内したが、開催希望が少なく、目標達成には至らなかったため。
|  |  | 食品衛生責任者養成講習会 15回 | 15回
|  |  | 食品衛生責任者再講習会 95回 | 95回
|  |  | HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に関する助言・指導 1,905施設 | 1,915施設
|  |  | 大量調理施設及び食品製造施設に対するHACCPの対応支援 HACCP基礎研修 １施設 HACCP実地指導 ５施設×１回 | ５施設 ５施設×１回
10 | 食の安全に関する 検査・製造技術の 研究及び指導 評価 Ａ | 目 標 | あいち産業科学技術総合センター食品工業技術センターにおける技術指導・相談件数 5,700件 | 5751件 |  | 産業科学技術課
|  | 事 業 の 内 容 | 講習会等を通じた技術情報の提供 | 17回
|  |  | 食品製造業者への技術指導の実施 | 2386件
視点 ２ 食の安全のための効率的かつ効果的な監視・検査等の実施
（１）食品の監視・検査の確実な実施
アクション |  | 2023年度計画 |  | 実績 | 備考 | 担当課
11 | 安全な学校給食用 物資の供給 評価 Ａ | 目 標 | 学校給食における食中毒の発生件数 ０件 | ０件 |  | 保健体育課
|  | 事 業 の 内 容 | ・食材の腸管出血性大腸菌Ｏ157検査 ・野菜・果物の残留農薬検査 ・調理品のO157及び細菌検査 ３種検査 165検体 | ３種検査 165検体
12 | 食品営業施設に対する 監視指導 評価 Ａ | 目 標 | 食品事業者を原因施設とする食中毒発生件数 ９件以下 | 7件 |  | 生活衛生課
|  | 事 業 の 内 容 | 監視指導計画 77,658件 | 40,555件 | 法改正によりHACCPに沿った衛生管理が義務化されたことから、監視1回あたりに要する時間が延びたため。
13 | 医薬品成分を含む 健康食品などの流通防止 評価 Ａ | 目 標 | 医薬品成分を含む健康食品による健康被害発生件数 ０件 | ０件 |  | 医薬安全課
|  | 事 業 の 内 容 | 医薬品的効能効果を標ぼうする健康食品の監視指導 795件 | 880件
|  |  | 医薬品成分を含む健康食品の買い上げ検査 12検体 | 12検体
14 | 輸入食品を含む 食品の安全検査 評価 Ａ | 目 標 | 流通食品を原因とする食中毒等健康被害事例 ０件 | ０件 |  | 生活衛生課
|  | 事 業 の 内 容 | 食品衛生監視指導計画に基づく食品などの検査の実施検査計画 10,827件 | 10,826件 | 食品営業施設の廃業等により、一部計画どおりに実施できなかったため。
15 | 安全な食肉の流通確保 評価 Ａ | 目 標 | 食肉を原因とする人獣共通感染症健康被害事例 ０件 | ０件 |  | 生活衛生課
|  | 事 業 の 内 容 | 検査実績(と畜検査頭数＋食鳥検査羽数)／申請件数(と畜検査頭数＋食鳥検査羽数) ＝100％の達成 | 検査実績(31,973＋4,653,929)／申請件数(31,973＋4,653,929)＝100％
|  |  | と畜場の衛生監視 250件 | 242件
16 | 食品表示の調査・監視 評価 Ａ | 目 標 | 夏期一斉監視における表示不適の割合 １％以下 | 0.37% |  | 生活衛生課
|  |  | 消費生活モニターへの食料品に関する情報提供 ３回 | ３回 |  | 県民生活課
|  |  | 消費生活モニターなどへの食の安全・安心に関する知識・情報の提供 研修会（１回）など | 研修会１回
|  |  | Webページにより提供する食品表示基準（保健事項）情報の充実 継続 | ホームページに情報掲載 |  | 健康対策課
|  |  | 食品表示基準（保健事項）の啓発 11回 | 21回
|  |  | 食品衛生監視員による食品表示法監視の実施 継続 | 監視時に必要に応じて実施 |  | 生活衛生課
|  |  | 食品表示法に基づく食品表示基準（品質事項）の遵守状況調査の実施 計画実施率100％ | 485件（計画400件） |  | 食育消費流通課
|  |  | 食品表示１１０番の設置 継続 | 継続
|  |  | 普及啓発研修会の開催 20回 | 32回
視点 ３ 県民の食の安心に向けた普及啓発・教育の充実
（１）食の安心に向けた食育の推進
アクション |  | 2023年度計画 |  | 実績 | 備考 | 担当課
17 | 地産地消や食育の推進 評価 （－） | 目 標 | 食育推進ボランティアから食育を学んだ人数 12万人 | 4.5万人 | 新型コロナウイルス感染症の影響による人を集めての講座や調理講習会等の活動の自粛が続いているため。 | 食育消費流通課
|  | 事 業 の 内 容 | いいともあいちネットワーク会員の充実 | 1,778会員
|  |  | ホームページなどの情報発信の充実 継続 | 522件
|  |  | いいともあいち地域サロンの開催 ７地区 | ７地区で開催
|  |  | いいともあいち推進店の登録の推進 | 1,355店舗
|  |  | 食育推進ボランティアに対する研修会などの開催 ７回 | ７地域（うち一部地域は合同開催）
18 | 学校における 食の指導の充実 評価 Ｂ | 目 標 | 学校給食において地域の産物を活用する割合 45.0％ | 38.1% | 天候による影響を受けたが、概ね計画を達成できた。 | 保健体育課
|  | 事 業 の 内 容 | 「愛知を食べる学校給食の日」の実施 全ての学校給食を実施する公立学校で年３回実施 | 年３回実施
|  |  | 学校給食における県内産米飯の実施回数 3.6回／週 | 3.8回/週
|  |  | 学校給食における県内産米粉パンの年間活用食数 240万食 | 237万食 | 食材費高騰の影響により、価格の高い県内産米粉パンの使用量が減ったため。
|  |  | 子どもを対象にした調理コンクールを開催 応募件数 10,000点 | 7,464点 | 教員の働き方改革の中で、学校側の協力が得られにくくなっているため。
|  |  | 学校給食の衛生管理等に関する調査研究 ９調理場 | ９調理場
|  |  | 栄養教諭・学校栄養職員衛生管理研修会 １回/年 | １回
|  |  | 学校給食調理員衛生管理研修会 １回/年 | １回
|  |  | 学校食育推進者養成講座を開催 学校における食育推進の核となる教員養成を図る 400人 | 432人
（２）食に関するリスクコミュニケーションの推進
アクション |  | 2023年度計画 |  | 実績 | 備考 | 担当課
19 | 消費者に対する食の安全に関する知識普及 評価 Ａ | 目 標 | 講習会参加者アンケート結果「理解が深まった」旨の回答 90％以上 | 100% |  | 生活衛生課
|  | 事 業 の 内 容 | 消費生活情報「あいち暮らしっく」及びSNS（Twitter）等への食の安全・安心情報の掲載 随時 | ４回 | ※2023年７月24日にTwitterはXへ名称変更 | 県民生活課
|  |  | 消費生活相談員に対する食品の安全に関する知識・情報の提供 随時 | ４回
|  |  | 食品衛生講習会 30回 | 11回 | 県民の要望に応じて開催する。目標達成には至らなかったため。 | 生活衛生課
|  |  | 食の安全・安心教室 ４回 | ７回
|  |  | Facebookページによる食の安全・安心情報の発信 随時 | 情報発信 20件
20 | 食の安全に関する リスクコミュニケーション の推進 評価 Ａ | 目 標 | リスクコミュニケーション参加者アンケート結果「相互理解が深まった」旨の回答 95％以上 | 98% |  | 生活衛生課
|  | 事 業 の 内 容 | 食の安全に関する総合相談窓口の設置 継続 | 相談件数 104件
|  |  | 食の安全・安心タウンミーティングの開催 12回 | 14回
|  |  | 現地見学型リスクコミュニケーション ２回 | ２回